| OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  | DEPENDENCIA A EVALUAR: PROGRAMAS ESPECIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA. Instaurar estrategias que permitan cumplir con metas establecidas institucionalmente a través de programas que mejoran la calidad de la atención con eficiencia y efectividad. |  |  |  |  |
| 4.1 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 4.1 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 4.2 Porcentaje de riesgos con mitigación de la zona de exposición al riesgo | MEDICION DE COMPROMISOS |  |  |  |
|  | 5.1META PROYECTADA 90% 90% 10% | 5.2 RESULTADOS 98% 98% 73% | 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO. Salud Sogamoso dentro de programa de desarrollo institucional Teniendo como Meta la Acreditación en Salud, la cual radica en la satisfacción total del usuario cuyo parámetro se basa en la calidad del servicio que la I.P.S. preste a toda la comunidad. Con miras al logro de la Finalidad propuesta en pro de la comunidad, grupos de valor y grupos de interés, Salud Sogamoso Formulo los Planes Operativos 2020, que se pasaron para aprobación a la Junta Directiva, quien mediante acuerdo 001 del 2020, realizo aprobación. Estos corresponden a 40 indicadores, establecidos por proceso conforme el cuadro resume, subsiguiente al presente análisis. Cada Indicador cuenta con la meta para la vigencia, el cual debe ser medido según la formula establecía por cada ficha de indicador. Es importante manifestar que el objetivo de los POAS, establecidos por proceso se encuentran articulados con los Ejes de Acreditación en Salud asi: 1. Brindar servicios de salud acorde a las necesidades de nuestros usuarios y su familia, enmarcados en la política de seguridad del paciente. 2. Consolidar una cultura organizacional humanizada y segura 3. Fortalecer la responsabilidad social organizacional, demostrando el compromiso de la organización con su entorno. 4. Gestionar los riesgos de la organización, mitigando los efectos negativos en la prestación de servicios. 5. Mejorar de forma continua la gestión institucional de procesos y estándares superiores. 6. Gestionar las tecnologías institucionales acorde a las necesidades de la organización de forma segura 7. Gestionar estrategias que permitan la sostenibilidad financiera de la entidad. El objetivo de este indicador es el de Monitorizar y hacer seguimiento de los indicadores contenidos en el plan de desarrollo y plan de gestión. Este indicador corresponde al Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación. En informe realizado por parte de la Profesional Líder de Planeacion de Salud Sogamoso E.S.E., en el que se relaciona el listado de indicadores del POA, junto con las metas del plan de desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SI/NO) y el cálculo del indicador. El resumen de los indicadores y metas se encuentra como anexo en el subsiguiente recuadro. En la medición de esta indicador para establecer el porcentaje de riesgos, con mitigación de la Zona de exposición, se busca Medir la reducción del Impacto de posibles amenazas para la toma de decisiones. La profesional de Planeacion, documento el procedimiento de administración del riesgo con código GDP-P-009, a través de la identificación y valoración de los riesgos institucionales por cada proceso. Según la Socialización de los riesgos de los diferentes procesos, en la cual se observó la identificacion de un total de 91 riesgos, clasificados de la siguiente manera: la mayor parte de los riesgos identificados el decir el 34%, corresponden a riesgos de tipo asistencial, seguido de los riesgos operativos con 25%, riesgos de tipo cumplimiento con 19%, estratégicos con el 11%, seguridad digital y clínicos con el 4% y finalmente de Imagen o reputación con el 2%. Una vez se identifican los riesgos, a los que se establecen los controles para lograr mitigarlos a una menor zona de riesgo residual(posterior a controles); obteniendo que 66 riesgos lograran disminuir el Porcentaje de mitigación de la zona de exposición al riesgo, y los 25 riesgos restantes, conservaron la misma zona de exposición al riesgo, es decir la zona de riesgo inherente es igual a la residual, en otras palabra el 73% de los riesgos identificados lograron disminuir su zona de exposición al riesgo. |  |
| No.; Código; Nombre del Indicador; Dimensión del Indicador "Dominio"; Proceso al que aplica; Meta Vigencia. 1; PR1; Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional; EFECTIVIDAD; GESTIÓN DIRECTIVA; 0.90. 2; PR2; Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud PAMEC; EFICIENCIA; GESTIÓN CALIDAD; 0.90. 3; PR3; Recurrencia de eventos adversos; EFECTIVIDAD; GESTION CALIDAD; <=5%. 4; PR4; Transición de la resolución 2003 a la resolución 3100 Sistema Único de Habilitación; EFICACIA; GESTIÓN CALIDAD; 100%. 5; PR5; Porcentaje de Cumplimiento de plan de comunicaciones; EFICACIA; GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL CLIENTE; 70%. 6; PR6; Experiencia Global respecto a los servicios de salud que ha recibido el usuario; EFECTIVIDAD; GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL CLIENTE; 80%. 7; PR7; Porcentaje de quejas respondidas en un termino <= 15 dias Habiles; EFICACIA; GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL CLIENTE; 100%. 8; PR8; Índice de Cumplimiento de Actividades del POA de gestión legal; EFICIENCIA; GESTIÓN LEGAL; 80%. 9; PR9; Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva; EFICIENCIA; GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 0.90. 10; PR10; Oportunidad promedio en la atención de consulta de medicina general; EFICACIA; GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 3. 11; PR11; Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general; EFICIENCIA; GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 3. 12; PR12; Oportunidad en la asignación de citas de consulta de odontología general.; EFICACIA; GESTIÓN AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 3. 13; PR13; Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología general; EFICACIA; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 3. 14; PR14; Conocimiento al Modelo de atención y prestación de servicios de la institución; EFECTIVIDAD; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 60%. 15; PR15; Inasistencia consulta médica; EFICACIA; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 10%. 16; PR16; Inasistencia consulta odontológica; EFICACIA; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 10%. 17; PR17; Promedio de evaluación de adherencias a las guías priorizadas; EFECTIVIDAD; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 0.8. 18; PR18; Evaluación de aplicación de la guía de manejo para control prenatal; EFECTIVIDAD; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 0.85. 19; PR19; Evaluación de aplicación de la guía de caries; EFECTIVIDAD; ATENCION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA; 0.4. 20; PR20; Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.; EFICACIA; GESTIÓN PROGRAMAS ESPECIALES; 0.75. 21; PR21; Sostenibilidad de la estrategia IAMII; EFECTIVIDAD; GESTIÓN PROGRAMAS ESPECIALES; 98.0%. 22; PR22; Porcentaje de adherencia al programa de crónicos; EFECTIVIDAD; GESTIÓN PROGRAMAS ESPECIALES; 40%. 23; PR23; Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo; EFECTIVIDAD; GESTIÓN SALUD PUBLICA; 0.8. 24; PR24; Índice de cumplimiento de actividades del Plan Operativo del proceso de gestión en salud pública y PYP; EFICACIA; GESTIÓN SALUD PUBLICA; 80%. 25; PR25; Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante los siguientes mecanismos: a).Compras conjuntas b). Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado c). Compras a través de mecanismos electrónicos; EFECTIVIDAD; GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO; 0.7. 26; PR26; Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida; EFICIENCIA; GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 1.60. 27; PR27; Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo; EFICACIA; GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA; 1.00. 28; PR28; Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior; EFICIENCIA; GESTION DEL TALENTO HUMANO; 0. 29; PR29; Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico del talento humano; EFICACIA; GESTION DEL TALENTO HUMANO; 70%. 30; PR30; Porcentaje de cumplimiento del plan de Seguridad y salud en el trabajo; EFICACIA; GESTIÓN TALENTO HUMANO; 90%. 31; PR31; Porcentaje Cumplimiento del plan de mejoramiento de cultura organizacional; EFICIENCIA; GESTIÓN TALENTO HUMANO; 70%. 32; PR32; Porcentaje de cumplimiento del programa de responsabilidad social; EFICACIA; GESTIÓN DIRECTIVA; 60%. 33; PR33; Porcentaje de necesidades de información gestionadas; EFICACIA; GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS; 70%. 34; PR34; Porcentaje de incidentes de sistemas información solucionados; EFICACIA; GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS; 80%. 35; PR35; Porcentaje de necesidades de tecnología resueltas; EFICIENCIA; GESTION TECNOLOGIA BIOMEDICA; 80%. 36; PR36; Porcentaje necesidades de ambiente físico gestionadas; EFICACIA; GESTION AMBIENTE FISICO; 70%. 37; PR37; Porcentaje de Cumplimiento del programa de gestion documental establecido por vigencia; EFICACIA; GESTIÓN DOCUMENTAL; 90%. 38; PR38; Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR 2020; EFICACIA; GESTIÓN DOCUMENTAL; 90%. 39; PR39; Porcentaje de Informes enviados oportunamente Asi: 2193(5), circular 030(4), circular 016(5), Informe RIPS(4), Circular 012 PAMEC (1); EFICACIA; GESTIÓN CONTROL INTERNO; 100%. 40; PR40; Porcentaje de Hallazgos con formulación de plan de mejora; EFECTIVIDAD; GESTIÓN CONTROL INTERNO; 80%. 41; PR41; Porcentaje de cumplimiento de actividades del componente de riesgos; EFICACIA; GESTIÓN CONTROL INTERNO; 70%. 42; PR42; Porcentaje de riesgos con mitigación de la zona de exposición al riesgo; EFECTIVIDAD; GESTIÓN CONTROL INTERNO; 10%. ## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: - INDICADORES a. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional El objetivo de la medición del cumplimiento de los indicadores del POAS institucional, es el de realizar monitoreo permanente en periodos bimensuales al cumplimiento de las políticas, los objetivos y objetivos de corto plazo (vigencia 2020), definidas en metas y ejecutadas principalmente a través de programas, proyectos y actividades institucionales. La ficha de indicadores establece: Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación. +39/40= 98% Límite Inferior; Límite Superior. 70%; 90%. b. Porcentaje de riesgos con mitigación de la zona de exposición al riesgo Con la mitigación de riesgos se aplican controles para reducir tanto el impacto como la probabilidad. En este sentido, es importante tener en cuenta que el estándar de referencia la mitigación a la mínima expresión del riesgo. La ficha de Indicadores refiere: (Número de riesgos con mitigación de la zona de exposición al riesgo/ Número Total de Riesgos Identificados) *100 +66/91=72.5% Límite Inferior; Límite Superior. 5%; 10%. El resultado del análisis y consolidación de los Mapas de <Riesgo, realizado por la Profesional de Planeacion, socializado en Comité de Gestion y Desempeño es: Al verificar los indicadores establecidos, junto con sus indicadores y teniendo en cuenta las metas, se observa que los resultados de la Gestión de PDI y de Mitigación del riesgo. 6.2 RIESGOS: En cuanto a los riesgos administrados y monitoreados por la P.U. Planeacion, quien realizo reformulación de los mismos, en forma de lograr la articulación con el procedimiento Institucional de Gestión de riesgos y la Política de administración de riesgos que fueron actualizados en 2020 Según la identificación de riesgos iniciales se valoraron luego de la aplicación de controles en la cual se evidencia la efectividad de los controles en forma tal de lograr la disminución de posición de los riesgos dentro del mapa de calor, todo lo cual se realiza con base en el procedimiento y política de administración del riesgo el cual se encuentra articulado con la guía emitida por el DAF-2018. Una vez identificado el mapa de calor y la nueva posición de estos, se debe establece un plan acción por cada riesgo, donde se identifica cada uno de los responsables, la fecha en que debe Realizarse y el seguimiento en periodos cuatrimestrales, priorizando los que se encuentra en Zona de Riesgo Extrema y/o Alta. |
| RESUMEN MAPA DE RIESGOS POR PROCESO. COD RIESGO; RIESGO; RIESGO INHERENTE; RIESGO RESIDUAL. GRADO DE EXPOSICION; PROBABILIDAD; IMPACTO; GRADO DE EXPOSICION. GDPR1; Incumplimiento del plan de desarrollo y plan de gestion institucional; ZONA DE RIESGO ALTA; RARO; MODERADO; ZONA DE RIESGO MODERADA. GD PR2; Inoportunidad en la comunicación del Direccionamiento estratégico; ZONA DE RIESGO ALTA; RARO; MODERADO; ZONA DE RIESGO MODERADA. GD PR3; Inoportuna Gestion del Riesgo Institucional; ZONA DE RIESGO EXTREMA; PROBABLE; CATASTROFICO; ZONA DE RIESGO EXTREMA. - Incumplimiento del plan de desarrollo y Tardía de gestantes: Los controles identificados para este Riesgo corresponden: - Procedimiento para la formulación , seguimiento y evaluación del plan operativo anual, socializado e implementado - Cronograma para el seguimiento a lo planes de acción, socializado y aplicado - Revisión de Soporte de Ejecución de actividades previo al seguimiento de los planes de acción - Socialización de los planes operativos anuales de cada vigencia y su respectiva ejecución en el comité de gestion y desempeño institucional El plan acción para este riesgo corresponde a las siguientes actividades: - Establecer en cronograma para el seguimiento a los planes de acción Institucional para la vigencia 2021 - Proyectar circular para establecer las directrices para la revisión de información objeto de seguimiento de POA, previo a las mesas de trabajo y socializar la misma - Seguimiento a la ejecución de los planes operativos - Establecer la estrategia de comunicación y apropiación de los POAS y PAMEC de la vigencia 2021 y Ejecución de los mismos , por cada Gerente de proceso ( con su respectivo cronograma) - Socializar la estrategia de comunicación y apropiación - Implementar la estrategia de comunicación y apropiación - Evaluar la aplicación de la estrategia. - Inoportunidad en la comunicación del Direccionamiento estratégico - Procedimiento para la formulación , seguimiento y evaluación del plan operativo anual, socializado e implementado - Cronograma para el seguimiento a lo planes de acción, socializado y aplicado - Revisión de Soporte de Ejecución de actividades previo al seguimiento de los planes de acción - Socialización de los planes operativos anuales de cada vigencia y su respectiva ejecución en el comité de gestión y desempeño institucional. El plan acción para este riesgo corresponde a las siguientes actividades: - Socializar el plan de Gestión y Desarrollo 2020-2024 a todos los colaboradores de la ESE. - Medición de adherencia al direccionamiento estratégico al cliente interno. - Socialización de Resultados producto de la Medición de adherencia al direccionamiento estratégico al cliente interno. - Establecer cartilla didáctica que contenga el direccionamiento estratégico - Socializar cartilla didáctica que contenga el direccionamiento estratégico - Establecer y desarrollar un boletín de socialización de resultados de la ejecución del plan de Gestión y Desarrollo Institucional - Inoportuna Gestión del Riesgo Institucional Como controles establecidos ante este riesgo se cuentan: - Procedimiento para la Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del plan estratégico y plan de gestión, socializado y aplicado - Publicación en la página web institucional del direccionamiento estratégico Dentro de las actividades proyectadas para mitigación del riesgo se contemplan: 1. Implementar el procedimiento de administración, seguimiento y evaluación del riegos integral ¦administrativo, de seguridad y clínico) 2.Evaluar el procedimiento de administración, seguimiento y evaluación del riegos integral (administrativo, de seguridad y clínico) 3.Sociaizar los resultados de los indicadores de riesgo en comité de Gestión y Desempeño 4.Establecer la estrategia de socialización y apropiación de la gestión del riesgo institucional en los colaboradores 5.Socializar la estrategia de socialización y apropiación de la gestión del riesgo institucional en los colaboradores 6.Implementar la estrategia de socialización y apropiación de la gestión del riesgo institucional en los colaboradores 7.Evaluar la aplicación de la estrategia, por medio del verificación de actividades 8.Identificar y actualizar los riesgos por proceso 9.Ajustar la herramientas de administración del riesgo incluyendo todos los riesgos institucionales ( asistenciales , clínicos y administrativos), en una sola matriz 10.Implementar la herramientas de administración y valoración del riesgo ajustada 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: CONSIDERACIONES GENERALES Después de la caracterización se procede con realizar los seguimientos correspondientes en cada uno de los procesos en los que Salud Sogamoso E.S.E. deba reportar información e indicadores que sustenten la Gestión realizada. Una vez establecidos los indicadores e identificada la gestión por Proceso es que se evidencia de manera real los avances obtenidos por cada uno de los objetivos institucionales, así como de los compromisos suscritos por la I.P.S., el seguimiento hace parte del monitoreo, ya que estos se establecen periodos de medición y seguimiento (bimensual), así como las metas y el análisis de la información reportada. Como resultado de las líneas de reporte establecidas dentro de la Gestión institucional, validación y análisis, surgen recomendaciones u otros frente a la Gestión de la entidad; Esta observaciones o recomendaciones se tornan como insumo para la toma de decisiones por parte del nivel de direccionamiento estratégico y así lograr las recomendaciones establecidas por parte de la P.U. de Planeación: 1. Establecer en la planeación 2021, la articulación de los planes estratégicos institucionales. 2. Definir en la Planeación 2021, las directrices a desarrollar por cada uno de los seguimientos. 3. Promover el autocontrol por parte de los responsables y su equipo de trabajo con el fin de generar las acciones y sus soportes a lo largo del bimestre y no a último momento. GILMA JANETH PERICO GRANADOS OFICINA CONTROL INTERNO SALUD SOGAMOSO E.S.E. |