| OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | DEPENDENCIA A EVALUAR: PROGRAMAS ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA Realizar un proceso de atención en programas especiales de acuerdo con las necesidades de la población, con el fin de mantener la salud y promover estilos de vida saludables con humanización y seguridad.. |  |  |  |  |
| 4. COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO ESTRATEGICO 4.1 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. 4.2 Sostenibilidad de la estrategia IAMII 4.3 Porcentaje de adherencia al programa de crónicos | 5.1META PROYECTADA 0.70 98% 40% | 5.2RESULTADOS 98.77% % |  | Salud Sogamoso E.S.E., con el objetivo de atender los programas especiales ha identificado tres indicadores que corresponden asi: 1.Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación El propósito que se pretende con la medición de este indicador corresponde a Captar de manera oportuna y temprana a las gestantes con el fin de reducir el riesgo de morbimortalidad materno perinatal. La fórmula de medición es: Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por los menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de Control prenatal de la E.S.E, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación Durante este lapso del 2021, ingresaron al programa de control prenatal 475 de la cual 402 ingresaron al programa con tiempo inferior de 12 semanas de embarazo, lo cual representa el 85%. Con este indicador se evidencia el cumplimiento de alcance de la meta establecida del 85%, sin embargo es necesario que se siga trabajando en la consecución del objetivo. El 15% son madres gestantes que ingresan en forma tardía al programa. Dentro de las causas encontramos: 1. Usuarias se encontraban viviendo en otra ciudad. 2. Usuarias que no sospechan del embarazo por ciclos irregulares. 3. Usuaria refiere por motivos laborales y no había podido asistir. 4. Usuaria indica temían por podría ser contagiada de Covid-19. 5. La historia clínica no registra los motivos de ingreso tardío El indicador de Sostenibilidad de la estrategia IAMII, Este indicador refiere a Medir el cumplimiento de la actividades programadas en la auto apreciación IAMII, que permitan garantizar atención integral a las madres gestantes y sus familias con el fin de minimizar riesgos en la prestación de los servicios y así generar una mejor calidad de vida. Estableciendo como indicador asi: Número de actividades cumplidas en la auto apreciación/total de actividades programadas en la auto apreciación * 100 Según las evidencias se determina Para el acumulado del 2021, se logró el 98.77% del cumplimiento de los criterios establecidos en la auto apreciación en cumplimiento al plan de sostenibilidad de la estrategia IAMII, con el logro de 402 criterios de los 407 que aplican a la institución, las desviaciones se dieron en dos ítem, los pasos: Nº 3, 2, ítem 2.5:¿ ¿Existe en la institución un mecanismo de capacitación certificada, permanente (incluida la práctica en servicio y/o la revisión de casos, revista clínica, entre otros) para que todo el personal esté actualizado en los temas establecidos en la política de IAMII?; toda vez que no se cuentas con la certificación en capacitación en la estrategia IAMII y en el paso Nº 8 ítem 8.2: ¿Tiene la institución estrategias para garantizar el control periódico de crecimiento y desarrollo “uno a uno” de todos los niños y niñas menores de 6 años?, teniendo en cuenta que la cobertura de atención en salud a la primera infancia es baja. Salud Sogamoso E.S.E, en el momento se ha enfocado en lograr Talento Humano, actualizado en los temas establecidos en la política de IAMII?. El indicador de Porcentaje de adherencia al programa de crónicos Para realizar el seguimiento de la atención, captación y seguimiento de los pacientes crónicos que acceden a los servicios en salud Sogamoso garantizando de esta manera que tengan un ingreso oportuno, manejo adecuado de su patología crónica , prevención de complicaciones renales y cardio cerebrovasculares mejorando la calidad de vida y prevención de mortalidad de esta población. Se determina mediante la fórmula asi : Número de usuarios con adherencia al programa / total de usuarios controlados *100establece como límite inferior 30% Límite superior 50% Y Meta propuesta del 40% |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. Este indicador según el objetivo establecido conlleva a identificar oportunamente los diferentes factores de riesgos, dando tratamiento y seguimiento a los mismos. Si bien es cierto, la mortalidad materno fetal es uno de los determinantes de la calidad de los servicios de salud; es por ello ue para la Entidad es objeto de estudio para las labores y responsabilidades del sistema de vigilancia epidemiológica Sostenibilidad de la estrategia IAMII Dado que IAMI procura ser una herramienta que garantice los derechos delas madres y de la infancia, que apoyan la lactancia materna, que ofrecen atención integral a las madres, niñas y niños y que mejoran la calidad de la atención que se les presta, por parte de la Entidad, es por esto que Salud Sogamoso E.S.E, está plenamente comprometida con lograr el total de actividades que conlleva a la recertificación, con los más altos estándares de calidad Porcentaje de adherencia al programa de crónicos Salud Sogamoso E.S.E. establece como indicador priorizado la medición de adherencia al programa de crónicos toda vez que la falta de esta al tratamiento en el contexto de las enfermedades crónicas es considerada como un grave problema de salud. Es necesario analizar que tratamientos para las enfermedades crónicas difieren según el tipo de patología. El programa de Corazones Globales implementar y ampliar las intervenciones destinadas a reducir la presión arterial, y a prevenir los ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares, 6.1 Indicadores Los indicadores que se tiene establecidos dentro del Tablero de Indicadores Institucional contamos con: 1. Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. Límite Inferior; Límite Superior. 0.5; 0.7. El objetivo d esta medición corresponde a Disminuir la morbilidad por esta patología generando intervenciones que permitan concluir tratamientos orales ademas de brindar la respectiva educación para el autocuidado. Su calculo se realiza a través de : Número de historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de caries adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación/ Numero de historias clínicas con diagnóstico de caries incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de odontología en la E.S.E en la vigencia objeto de evaluación. Según los informes entregados se evidencian que ingresaron al programa de control prenatal 475 de la cual 402 ingresaron al programa con tiempo inferior de 12 semanas de embarazo, lo cual representa el 85%. Con este indicador se evidencia el cumplimiento de alcance de la meta establecida del 85%, sin embargo es necesario que se siga trabajando en la consecución del objetivo. b-. Sostenibilidad de la estrategia IAMII Según se determina este sostenimiento se logra atravez de las evidencias se determina Para el acumulado del 2021, se logró el 98.77% del cumplimiento de los criterios establecidos en la auto apreciación en cumplimiento al plan de sostenibilidad de la estrategia IAMII, con el logro de 402 criterios de los 407 que aplican a la institución, las desviaciones se dieron en dos ítem, los pasos: Nº 3, 2, ítem 2.5:¿ ¿Existe en la institución un mecanismo de capacitación certificada, permanente (incluida la práctica en servicio y/o la revisión de casos, revista clínica, entre otros) para que todo el personal esté actualizado en los temas establecidos en la política de IAMII?; toda vez que no se cuentas con la certificación en capacitación en la estrategia IAMII y en el paso Nº 8 ítem 8.2: ¿Tiene la institución estrategias para garantizar el control periódico de crecimiento y desarrollo “uno a uno” de todos los niños y niñas menores de 6 años?, teniendo en cuenta que la cobertura de atención en salud a la primera infancia es baja. Salud Sogamoso E.S.E, en el momento se ha enfocado en lograr Talento Humano, actualizado en los temas establecidos en la política de IAMII?. Límite Inferior; Límite Superior. 0.70; 0.89. E propone una meta del .85 c-. Porcentaje de adherencia al programa de crónicos Promover estrategias Individuales y Grupales de Estilos de Vida Saludables, que conlleven al Auto-cuidado de cada Individuo, bajo los lineamientos de la iniciativa corazones globales y el Programa Corazones Responsables, al mismo tiempo brindar la Atención oportuna para la detección Temprana, el tratamiento, remisión y seguimiento de las Enfermedades Crónicas No transmisibles. El indicador esta formulado asi: Número de usuarios con adherencia al programa / total de usuarios controlados *100 Límite Inferior; Límite Superior. 30%; 50%. Se propone una meta del 40% 6.2 RIESGOS: RIESGO DE GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES El primer riesgo que se podría identificar en la gestión de Programas especiales corresponde a: Inoportunidad en la captación de gestantes, que se puede causar por Desconocimiento por parte de las usuarias de la importancia de iniciar tempranamente los controles prenatales. Falta de adherencia por parte de todos los colaboradores que hacen parte de la institución; a la aplicación del procedimiento de " captación temprana de gestante" Ante lo cual se establecen controles como son: 1. Difusión por diferentes medios de comunicación como: radio, redes sociales, mensajes de texto, etc. acerca de la importancia del inicio temprano de los controles prenatales. 2. se cuenta con procedimiento de captación de gestantes socializado a los profesionales de medicina 3. Ruta materno perinatal adoptada dentro de la institución. Dentro de las actividades que se establecen con el ánimo de administrar el riesgo son: 1. Difusión por diferentes medios y el Fortalecimiento de Alianzas Institucionales Se envía solicitud de acciones coordinadas captación temprana de gestantes a la subgerente científica del hospital. Esta actividad está en desarrollo y con la perspectiva de la ampliación del radar en la búsqueda activa de las gestantes en tiempos oportunos. Los controles demuestran efectividad una vez las actividades establecidas en el plan de acción, se conviertan en controles institucionales que mitiguen el riesgo. Un segundo riesgo que podría afectar el objetivo del proceso de programas especiales corresponde a Inadecuada adherencia a guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo parto y puerperio. Que puede ser causada por 1. Falta de conocimiento de la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo parto y puerperio. 2. Omisión en la socialización de la GPC 3. Falta de compromiso de los profesionales. Los controles que se establecieron son: 1. capacitación continua a todos los colaboradores en guía de práctica clínica para la prevención detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo parto y puerperio en el programa de inducción y re inducción establecido por la institución. 2. Medición de adherencia a guía de práctica clínica 3. Retroalimentación a los profesionales. Dentro de estos controles se lograron actividades como la evaluación de adherencia a GPC en HTA, CYD y control prenatal, caries. Es necesario mencionar a la realización del reforzamiento de Capacitación continua a todos los colaboradores en guía de práctica clínica para la prevención detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo parto y puerperio para el primer cuatrimestre sin embargo para el segundo se evidencia atraso de seguimiento y desarrollo de las actividades propuestas dentro del control. Un tercer riesgo que afectaría la Gestión de Programas especiales es el de: Incumplimiento en la aplicación de los contenidos de la estrategia IAMII por parte de los colaboradores, que se puede generar por causas: 1. Educación deficiente en la continuidad de la estrategia IAMII. 2. Falta de compromiso por parte de los colaboradores. 3. Inadecuado seguimiento a cumplimiento de cronograma de plan de sostenibilidad. Ante esto se establecen controles como: 1. Programa anual de capacitación en estrategia IAMII establecido por programas especiales a desarrollar durante todo el año a los colaboradores. 2. seguimiento programa anual de capacitación. 3. Plan de mejora en caso de desviaciones. En el desarrollo del plan de tratamiento ante estos controles, se realizaron: a) Generar la Actualización del Plan de Sostenibilidad de la estrategia IAMII b) Socializar en comité IAMII el plan de sostenibilidad c) Ejecución del Plan de Sostenibilidad de la estrategia IAMII. d) Realizar de manera trimestral la auto apreciación de la Estrategia IAMII con la formulación de plan de mejora para mitigar brechas (debe estar aprobado por el comité IAMII) e) Seguimiento y ajustes acorde a resultados. De este plan de acción se llevó acabo la actualización del plan de sostenibilidad de la estrategia IAMII, además se realizó la socialización pertinente. En desarrollo se encuentra: La Ejecución del plan, Auto apreciación trimestralmente como lo indica la norma y sobre el cual se realizan los ajustes a que haya lugar según resultados. Es indispensable revisar la calificación del riesgo residual posterior a la ejecución del control. Además es necesario que se dé cumplimiento las actividades establecidas en el plan de tratamiento, toda vez que conllevan a la efectividad del control. Un cuarto riesgo que afecta el proceso de Gestión de Programas Especiales, Captación e inscripción tardía de pacientes con patología crónica, riesgo cardiovascular y metabólico, que se puede causar por: 1. falta de adherencia de las guías de práctica clínica de patologías crónica, riesgo cardiovascular y metabólico por parte de los profesionales. 2. Omisión en la realización del tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico. 3. Falta de autocuidado por parte de los usuarios. Ante lo cual se establecieron controles. 1. Adopción Guías de Práctica Clínica 2. Plan de Capacitaciones Institucional. 3. Auditoria y evaluación de Adherencia a H.C de Paciente H.T.A 4. Indicadores Toma el Control. 5 Plan de mejora en caso de desviaciones. Las actividades realizadas para lograr los controles corresponden 1. Se realiza priorización de indicadores de riesgo cardiovascular, los cuales se socializan en comité de crónicos del. Pendiente Soporte: acta de comité, y matriz de indicadores. 2. se cuenta con medición de los indicadores de riesgo cardiovascular, el soporte: Acta que incluya la presentación y análisis de los mismos y firmas de la misma. 3. Las acciones de mejora quedan establecidas en el comité como compromiso. Pendiente Soporte: acta con inclusión de dichos compromisos. 4. Acorde a los compromisos generados en comité se realizan las siguientes acciones: mensajes de texto, tamizaciones, piezas gráficas. Es necesario que se realicen todas las actividades propuestas toda vez que es ineludible el compromiso del cliente interno, en forma de lograr la sensibilización del cliente externo, toda vez que las enfermedades de los usuarios crónico deben tener permanente control ya que corresponden a afecciones de larga duración con progresión generalmente lenta. Se evidencia la efectividad de los controles mientras las actividades que se establecen en el plan de tratamiento, se realizan en forma permanente. Un quinto riesgo, es el de Inapropiada adherencia a guías de práctica clínica de HTA y Diabetes Mellitus. Que se causa por 1. Falta de conocimiento de la guía de practica clínica HTA y Diabetes Mellitus. 2. Omisión en la socialización de la GPC. 3. falta de compromiso de los profesionales, A los cuales se establecieron controles: 1. recopilación y consolidación de información de enfermedad renal crónica- y sus precursoras Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. 2. Análisis en comité crónicos indicadores de oportunidad y calidad técnica del tratamiento de las enfermedades precursoras de ERC. 3. plan de mejora en caso de desviaciones. Dentro de las actividades realizadas corresponden a: Levantamiento del perfil epidemiológico se ha realizado el cual es socializado en mesa de trabajo de mayo 21-2021. Es indispensable seguir con el reforzamiento de las actividades propuestas, toda vez que es indispensable la disminución del riesgo de Zona de riesgo Extrema, mediante las actividades derivadas de los controles, en forma permanente. Un sexto riesgo que afectaría el objetivo del proceso de Programas especiales es el de Inadecuado seguimiento a pacientes crónicos y a gestantes, El cual se podría generar por: 1. falta de consolidación y actualización de bases de datos institucionales por programa. 2. Falta de compromiso por parte de los colaboradores. 3. Falta de actualización de datos personales por parte del usuario. Los controles establecidos serian: 1. Base de datos actualizados 2. Comité de historias clínicas 3. auditoria de historias clínicas. Las actividades realizadas corresponden a: Consolidación y actualización de bases de datos institucionales de gestantes y pacientes crónicos. De lo cual se han realizado asi La ESE tiene identificados grupos específicos como las gestantes, pacientes crónicos, menores de seis años, con bases de datos, con gestión de riesgo; bajo un liderazgo que identificó individualmente riesgo y acciones frente a grupos. La ESE fue seleccionada como piloto en la iniciativa de Corazones globales para identificar riesgo en población NO crónica en personas jóvenes. Se abrió el PUNTO CRONICO que asigna citas y tamiza el riesgo al ingreso. Para la vigencia 2020 se da continuidad a los grupos poblacionales priorizados se continua con el seguimiento a cohortes para los menores de 6 años, a paciente crónico y gestantes, además de usuarios en condición especial por parte de salud pública; se realiza la georreferenciación de estos grupos prioritarios. En el marco de la pandemia se priorizan y se implementan las modalidades de atención por tele consulta, telemedicina y tele orientación y atención domiciliaria Como septimo riesgo adicional se identificó Incumplimiento en las metas y/o coberturas establecidas en los contratos celebrados con los entes territoriales, donde las causas que lo podrían generar corresponden a 1. Retraso del proceso de contratación. 2. falta de experiencia del personal 3. Inadecuada planeación para la ejecución del convenio 4. Falta de seguimiento y evaluación de las actividades pactadas. Ante lo cual se establecieron controles asi: 1. Software SIBACOM 2. Formato de Informe y seguimiento a actividades contrato PIC 3. Liquidación final contrato PIC. Las actividades realizadas corresponden: 1. Planeación de la ejecución del PIC mediante cronograma que incluye recursos físicos, humanos, insumos, tecnológicos, financieros, costos por distribución de actividades. 2. Ejecución de las actividades acorde a cronograma de ejecución, en cuanto a la ejecución se encuentra en desarrollo y corresponde a un indicador de monitoreo, seguimiento y evaluación durante el lapso del contrato. Se evidencia que los controles establecidos para la administración del riesgo en el segundo: Incumplimiento en la aplicación de los contenidos de la estrategia IAMII por parte de los colaboradores, evidencia que no genera efectividad, toda vez que previo a la implementación de los controles establecidos la zona de riesgo se califica en Extrema y posterior a la implementación del plan de tratamiento se evidencia la misma calificación de zona de riesgo extrema. Situación que se deben establecer otros controles que generen efectividad en el desarrollo del plan de tratamiento. 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Según la OMS, menciona sobre “La experiencia que tenga una mujer de la atención sanitaria es clave para transformar la atención prenatal y crear familias y comunidades próspera” De ahí la necesidad de contar con efectividad en la captación de gestantes previo a la semana 12 de embarazo. Con respecto a Sostenibilidad de la estrategia IAMII, el objetivo del procedimiento es el de Definir los lineamientos que garanticen la captación temprana de las gestantes, después de la primera falta menstrual y antes de la semana 10 y/o 12 de gestación, con el propósito de lograr impacta en generar una mejor calidad de vida. GILMA JANETH PERICO GRANADOS P.U. COORDINADOR OFICINA CONTROL INTERNO SALUD SOGAMOSO E.S.E. |